## 市司法局
柳州市司法局2020年度绩效考评重点工作指标
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常委工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 20-14-2 | 自治区绩效考评指标 | 增强全民法治观念—推进“谁执法谁普法”普法责任制落实 | 年度任务：进一步健全和落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动市直各单位依据“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”“谁主管谁负责”的要求制定、落实本单位2020年普法任务措施清单，使普法工作可细化、可量化、可操作、可考核。 关键步骤： 1.6月30日前，推动市直各单位完成制定上报本部门年度普法任务措施清单，并在本机关门户网站上公布（明确责任部门、责任人及内容）； 2.12月15日前，督促、推动市直各单位、各县区（新区）完成年度普法任务，并上报落实年度普法责任工作报告； 3.推动各县区（新区）参照柳州市做法，完成制定上报本县区（新区）年度普法任务措施清单，并在本级政府门户网站上公布（明确责任部门、责任人及内容），上报落实本县区（新区）年度普法责任工作报告，推进各地“谁执法谁普法”普法责任制落实； 4.积极指导、参与全市“谁执法谁普法”普法责任制落实工作，努力实现争先创优。 | 2020-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 1.中共柳州市委员会 柳州市人民政府转发《市委宣传部 市司法局关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（柳发〔2016〕23号） 2.自治区党委全面依法治区委员会办公室关于印发《2020年广西普法依法治理工作要点》的通知（桂法办发〔2020〕4号） 3.《自治区党委全面依法治区委员会办公室关于做好2020年“谁执法谁普法”工作的通知》（桂法办通〔2020〕7号） 4.关于印发《柳州市落实自治区2020年度设区市绩效考评工作实施方案》的通知（柳督绩办发〔2020〕6号） | 宁琳 | 普法与依法治理科 | 田乐 | 2816488
2 | 20-14-7 | 单位常规性指标 | 提升行政规范性文件备案审查质量 | 年度任务：1、加强指导，提升市辖各县（区）人民政府、市直部门制定报送的行政规范性文件备案审查的质量，全年纠错的文件不超过2件。以《柳州市人民政府备案审查规范性文件登记表》为准。2、对准予备案的行政规范性文件目录公布工作。确保准予备案的规范性文件目录公布及时率100%。于每月的月底前，在政府网站公布上一月予以备案的行政规范性文件目录；于2020年的1月底前在政府网站公布2019年度予以备案的行政规范性文件总目录。以柳州市司法局龙城普法网公布为准。3、2020年3月底前向市人民政府书面报告2019年度行政规范性文件备案审查情况。以书面报告为准。 关键步骤：1、加强对县（区）政府、市直部门制定的行政规范性文件备案审查工作，做到有件必备、有备必审、有错必纠。一是对超越权限、内容违法、违反法定程序制定的县（区）政府、市直部门行政规范性文件，通知制定机关限期处理；二是通过与各部门机构建立沟通协调机制、书面审查、实地调研、组织律师参与进行咨询或者论证等多种方式，有效地提高备案审查的质量；三是主动下到基层开展督查调研，了解掌握各县政府及相关部门规范性文件合法性审核机构设立、报备情况，指导县区及市直部门建立完善规范性文件合法性审查机制，提高行政规范性文件的制定质量，避免出现文件印发后被责任修改的情形。2、强化对准予备案的行政规范性文件目录公布工作。于每月的月底前，在政府网站公布上一月予以备案的行政规范性文件目录；于2020年的1月底前在政府网站公布2019年度予以备案的行政规范性文件总目录。确保准予备案的行政规范性文件目录公布及时率100%。3、2020年3月底前向市人民政府书面报告2019年度行政规范性文件备案审查情况。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1、《广西壮族自治区行政规范性文件备案审查规定》（自治区政府令 第127号） 2、《自治区党委 自治区人民政府关于印发<广西壮族自治区法治政府建设实施方案（2016—2020年）>的通知》（桂发〔2016〕24号）：“（32）强化规范性文件备案审查。（33）全区各级政府及其部门每年第一季度要调整并向社会公布上一年度各自制定的政府规章和规范性文件目录。 3、《中共柳州市委员会 柳州市人民政府印发<柳州市法治政府建设实施方案（2016—2020年）>的通知》（柳发〔2017〕2号）：“（31）强化规范性文件备案审查。” 4、柳州市司法局“三定方案”。 | 陈岚 | 行政规范性文件审查科 | 李长青 | 2813268
3 | 20-14-4 | 单位常规性指标 | 加强人民调解工作 | 年度任务：1、推行枫桥经验，开展人民调解“精准排查 精细化解”专项活动，加强矛盾纠纷化解，调解成功率达95%以上； 2、完善矛盾纠纷多元化解机制，拓展人民调解工作领域，推进行业性、专业性人民调解组织建设，推进个人调解工作室建设工作。 3、加强预防和化解社会矛盾机制建设，进一步推司法确认工作； 4、加强人民调解员培训工作，至少举办一期市级人民调解员培训班，市县乡三级人民调解员累计达8000人次以上，人年均培训达1次以上； 关键步骤： 1、坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强人民调解规范化工作的指导，在节日和重大会议期间，针对重点工程、重大项目落地的工业园区、社会治安重点地区、矛盾纠纷多发地区开展有针对性的排查，以正式文件为准。 2、与市妇联合作新成立1家以上婚姻家庭行业性、专业性人民调解委员会，与市工商联合作成立1家以上商会行业性、专业性人民调解委员会，新成立1家个人调解工作室，以收集的档案材料的照片为准。 3、根据司法行政年度工作要点的要求，推进做好司法确认工作，以收集的档案材料为准。 4、按照分类管理，市局今年举办一期人民调解骨干培训班，各县区要结合实际对本辖区的各类人民调解全面培训，以培训档案材料为准。 | 2020-12-31 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1.关于印发《2020年柳州市司法行政工作要点》的通知（柳司通【2020】18号） 2.广西壮族自治区司法厅关于印发《2020年全区司法行政工作要点》的通知（桂司通【2020】46号） | 陆元田 | 促进法治科 | 罗双 | 0772-2863607
4 | 20-14-5 | 单位常规性指标 | 加强司法所建设工作 | 年度工作任务： 1、加强我市司法所日常指导检查，巩固我市“五好”司法所的数量、覆盖比重、综合水平三项指标在全区继续保持领先； 2、深入开展司法所规范化改造升级活动，改造升级一批规范化司法所，力争完成14个司法所升级改造工作，司法所服务水平和业务水平比去年进一步提升； 关键步骤： 1、有检查通知、督查情况记录（或检查记录表）、督查情况通报、整改报告，确保我市“五好”司法所的数量、覆盖比重、综合水平三项指标继续保持全区领先。 2、指导各县区司法局把司法所改造与公共法律服务体系建设同步进行，力争司法所完成升级改造的数量比去年进一步提升，并提供相应的台账记录、现场照片等材料作为核验材料。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 关于印发《2020年柳州市司法行政工作要点》的通知（柳司通【2020】18号） | 陆元田 | 促进法治科 | 罗双 | 0772-2863607
5 | 20-14-12 | 自治区绩效考评指标 | 公正司法—法律援助 | 年度任务：全力做好困难群体法律援助工作，进一步拓宽法律援助服务平台，健全完善村级法律援助联系制度，提供家门口的法律服务和法律援助。 关键步骤： 1、实现法律援助应援尽援，确保受援率达100%，以统计表为准。 2、行政村一级100%建立法律援助联络员制度，每个行政村至少有1名村级联络员，以花名册、司法局官网公示截图、制度和人员信息上墙照片为准。 3、完成2个市一级法律援助工作站的设立，以相关文件、活动照片为准。 4、市法律援助中心争创全国法律援助工作先进集体荣誉，以争创材料、表彰文件为准。 | 2020-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 2020年度设区市推动高质量发展绩效评价综合考评指标及评分细则柳州市责任分解表-法治建设评分细则-具体指标“公正司法”-法律援助 | 陈欣 | 法援中心 | 韦国林 | 18978089955
6 | 20-14-3 | 市委市政府重点工作指标 | 开展“七五”普法验收 | 年度任务：根据全区、全市在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）的要求，对各县区、市直各单位“七五”普法规划实施情况进行考评验收，做好迎接自治区检查考核工作，争取获得先进。 关键步骤： 1.制定《柳州市“七五”普法实施情况考评办法》，以正式文件为准； 2.召开有关工作会议和普法骨干培训班，以会议和培训的通知为准； 3.组织对各县区和市直各有关单位进行“七五”普法实施情况检查，以通知文件为准； 4.收集、整理市本级检查的档案材料，因档案材料太多，以收集的档案材料的照片为准； 5.迎接自治区检查组对柳州市的检查考核，以召开会议和通知文件为准。 | 2020-12-31 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1.中共柳州市委员会 柳州市人民政府转发《市委宣传部 市司法局关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（柳发〔2016〕23号） 2.柳州市人民代表大会常务委员会关于开展第七个五年法治宣传教育的决议（柳人发〔2016〕6号） 3.自治区党委全面依法治区委员会办公室关于印发《2020年广西普法依法治理工作要点》的通知（桂法办发〔2020〕4号） 4.市委全面依法治市委员会2020年工作要点（柳法办〔2020〕3号）（秘密） | 宁琳 | 普法治理科 | 田乐 | 2816488
7 | 20-14-6 | 单位常规性指标 | 规范建筑垃圾管理 审查修改《柳州市建筑垃圾管理办法》（送审稿） | 年度任务： 为改善城市市容环境，加强建筑垃圾的管理，出台地方性的建筑垃圾管理办法迫在眉睫，为促进法治统一，不与上位法抵触，防止部门利益法治化，故设定此指标。 审查修改《柳州市建筑垃圾管理办法》（送审稿）并在规定时限内完成意见报市政府审议，为我市建筑垃圾的管理形成地方性特色的法治依据。 关键步骤： 1、公开征求意见，以征求意见稿公布在市司法局网站以及书面向部门征求意见的通知为准； 2、组织论证，以召开论证会通知及现场拍摄的照片为准； 3、形成审查意见，以审查意见稿由市司法局局长签发为准； 4、报政府审议，以市政府办签收提请政府审议的请示为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 《2020全区法治政府建设工作要点》第（十）点 《广西壮族自治区法治政府建设实施方案（2016-2020）》 《2020年柳州市司法行政工作要点》 《柳州市司法局关于2019年工作情况和2020年工作计划的报告》 | 宁琳 | 立法科 | 韦飞霞 | 13907729562
8 | 20-14-1 | 市委市政府重点工作指标 | 组织法治政府建设验收 | 年度任务： 组织开展全市“法治政府建设（2016-2020年）”部署的75项任务验收工作 关键步骤： 1.统筹部署法治政府建设验收年活动，以上报验收年活动方案为准； 2.正式启动，以市委办和市政府办印发全市验收工作为案为准，对全市法治政府建设验收工作进行启动； 3.夯实基础，进行统计摸底，以印发相关统计文件为准； 4.研判分析。在全市相关部门上报材料基础上，组织工作人员对材料进行研判分析，找到存在问题和工作亮点。以相关人员研判材料为准； 5.督察促进，对全市各相关单位的法治政府建设工作进行督察。以下发督察文件为准； 6.迎接自治区依法治区办的督察（自治区是否验收有不确定性）。收集整理材料，迎接自治区对法治政府建设工作的督察，以自查报告为准； 7.总结工作，对整个验收工作进行总结。以制定验收工作总结为准。 | 2020-12-31 | 1 |  |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 2020年全区法治政府建设工作要点第一点第（一)、（三）项； 中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市开展“法治政府建设验收年”工作方案》的通知。 | 宁琳 | 法治督察科 | 曾庆汝 | 18172205073
9 | 20-14-11 | 自治区绩效考评指标 | 依法行政—行政执法“三项制度” | 年度任务: 1.编制、更新本部门行政执法事项清单并公示。 具体为a.市级行政执法机关编制或更新本部门的行政执法事项清单，包含行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收征用、行政检查、行政给付、其他行政权力等全部事项；b.市级行政执法机关年内在门户网站上公示行政执法事项清单、随机抽查事项清单等信息。 2.在限期内向社会公布执法决定信息。 具体为市级行政执法机关要在执法决定作出之日起20个工作日内向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息。其中行政许可、行政处罚的执法决定信息要在执法决定作出之日起7个工作日内公开。 3.完善重大执法决定法制审核目录清单，建立重大执法决定法制审核台账。 具体为市级行政执法机关有本年度行政执法目录清单和执法台账文本。 关键步骤： 1.印发通知，将今年自治区司法厅关于行政执法“三项制度”的考核内容及时通知市级行政执法机关，并提出具体要求； 2.将自治区关于行政执法“三项制度”的考核内容列入市本级非重点工作绩效考核指标，以绩效考核为抓手具体落实； 3.在市绩效平台进行任务分解，定期督促检查全部市级行政执法机关的工作进度； 4.在开展案卷评查和专项监督检查工作时，抽查部分市级行政执法机关的指标完成情况，并进行通报； 5.年终指派专人，做好台账资料并上报检查。 核验材料目录：（按照自治区考核要求提供核验材料） 1.更新后的本部门行政执法事项清单、随机抽查事项清单的公示网址及截图； 2.限期内向社会公布执法决定信息的网址及截图； 3.提交本单位的重大执法决定法制审核目录清单； 4.提交本单位重大执法决定法制审核台账。 | 2020-12-31 | 2 | 市司法局 | 市本级行政执法单位 | 1 |  |  | 1 | 1.2020年度设区市推动高质量发展绩效评价指标体系及评分细则（征求意见稿）； 2.中共柳州市委全面依法治市委员会办公室关于印发《2020年柳州市法治政府建设工作要点》的通知（柳法办〔2020〕4号）; 3.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《法治政府建设与责任落实督察工作规定》。 | 陈岚 | 行政执法协调监督科 | 彭红勤 | 0772-2818340，15077288398
10 | 20-14-14 | 单位常规性指标 | 组织引导律师全方位参与社会治理 | 年度任务：组织引导律师全方位参与社会治理，在破产重组、疫情防控、乡村振兴中发挥法律服务和法治保障的作用，推动社会和谐稳定。 关键步骤： 1.完成柳州市律师协会换届，为律师行业服务社会治理奠定基础。以召开律师代表大会为准。 2.选择一个乡镇（街道），打造律师全方位参与社会治理示范点(包括法律顾问村组议事示范点），为乡村振兴提供全方位法律服务。以通知和挂牌仪式为准。 3.发挥破产管理人协会作用，挽救有发展前景的濒危企业，将规范市场主体退出与促进企业转型升级紧密结合，在保障债权最大化受偿的基础上推动企业可持续发展。以清算报告和执行报告为准。 4.针对疫情成立律师服务团，为疫情防控开展法律服务，在公众号等各类媒体向大众发布法律知识推文不少于20篇，积极为企业复工复产服务，出具法律指引2篇以上。以媒体报道和奖状为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1.柳乡振办发【2020】29号关于印发《柳州市乡村振兴“推行一套治理模式”工作实施方案》的通知 2020年乡村振兴“推行一套治理模式”工作目标任务进展情况统计表 2.桂司通【2020】63号自治区司法厅关于印发《中共中央办公厅国务院办公厅<关于加快推进公共法律服务体系建设的意见>和自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅<关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见>工作任务分解表》的通知 3.司发通【2020】30号司法部 全国工商联 中华全国律师协会关于深入开展民营企业“法治体检”活动服务疫情防控和企业复工复产的通知 4.2020年柳州市优化营商环境工作实施方案 5.桂组通字【2019】71号自治区党委组织部 自治区非公经济组织和社会组织党工委 自治区司法厅党委印发《关于加强新时代律师行业党建工作的若干措施》的通知 6.柳州市律师协会章程 7.柳发改营商〔2019〕3号附件2：柳州市2020年优化营商环境工作任务清单 | 陈欣 | 律师工作科 | 黄震宇 | 18907729923
11 | 20-14-8 | 单位常规性指标 | 为2020年市委市政府工作任务提供法律服务 | 年度任务：根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于落实市第十二次党代会第五次会议确定的工作任务的通知》、《柳州市人民政府关于落实2020年政府工作主要目标任务的通知》的要求，为各部门落实党代会报告和政府工作报告任务（以下简称“报告任务”）提供法律服务。对政府或各部门转来的涉及“报告任务”的各类涉法事务，积极开展论证并出具法律审查意见，确保审查及时率100%，办结率100%。以出具审查意见等文件为准。 关键步骤：1、为各部门落实“报告任务”提供法律服务，依法办理政府或各部门转来的涉及“报告任务”的各类涉法事务，坚持以合法性为前提、为基础，同时注重兼顾合理性和可操作性，通过加强事前沟通、与各部门机构建立沟通协调机制、书面审查、实地调研考察、公开听取意见、组织政府法律顾问进行咨询或者论证等多种方式，有效地提高审查及时率，确保在规定期限内完成对决策方案及相关材料的审查，并出具审查意见。以出具审查意见等文件为准。 2、推进政府法律顾问制度的贯彻落实。充分发挥政府法律顾问的参谋助手作用，通过指派市政府法律顾问参与值班、专项业务培训授课、专项协调会、专题研究会、项目论证会、市政府重大项目的招投标、审查修改合同、协议及其他法律文书等途径和方式，积极为各部门落实“报告任务”提供法律服务。以参加会议、出具法律意见等为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 1、中共广西壮族自治区委员会全面依法治市委员会办公室《2020 年全区法治政府建设工作要点》（柳法办发〔2020〕6 号）四、提高依法行政实施水平（十二）严格决策程序规定。深入实施新修订的《广西壮族自治区重大行政决策程序规定》，实现重大行政决策合法性审查全覆盖，不断提高行政决策科学化、民主化、法治化水平。（十三）健全重大决策机制。加强公众参与重大行政决策平台建设，进一步健全涉及重大利益调整的民生决策事项论证咨询机制。建立健全重大行政决策责任追究制度及责任倒查机制。（十四）用好政府法律顾问。进一步完善政府法律顾问制 度，落实相关要求，防止出现法律顾问“聘而不用”、“顾而不问”的现象，充分发挥法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政的积极作用。 2、《自治区党委 自治区人民政府关于印发<广西壮族自治区法治政府建设实施方案（2016—2020年）>的通知》（桂发〔2016〕24号）：（三）推进行政决策科学化、民主化、法治化；18.加强重大行政决策合法性审查。（38）严格执行有关合法性审查的具体规定，完善行政机关内部重大决策合法性审查机制。政府或者部门的法制机构应当通过书面审查、实地调研考察、公开听取意见、组织政府法律顾问进行咨询或者论证等多种方式，在规定期限内完成对决策方案及相关材料的审查，并出具合法性审查意见书。重大行政决策未经合法性审查或者经审查不合法的，不得提交讨论。（39）推进政府法律顾问制度的贯彻落实。严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》和自治区政府办公厅《关于建立政府法律顾问制度的意见》的具体规定，建立健全以政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的政府法律顾问队伍，充分发挥政府法制机构工作人员主体作用，形成以内为主、以外为辅、内外结合的政府法律顾问工作格局。完善政府法律顾问的议事规则、日常管理和考核监督，引入退出机制，实行动态管理。政府法律顾问工作经费应当纳入政府财政预算。理顺公职律师管理体制机制 3、《广西壮族自治区重大行政决策程序规定》(广西壮族自治区人民政府令 第135号) 4、《广西壮族自治区行政规范性文件制定程序规定》（广西壮族自治区人民政府令 第123号） 5、《中共柳州市委员会 柳州市人民政府印发<柳州市法治政府建设实施方案（2016—2020年）>的通知》（柳发〔2017〕2号）：（三）推进行政决策科学化、民主化、法治化 6、《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于落实市第十二次党代会第五次会议确定的工作任务的通知》（柳办发〔2020〕2 号） 7、中共柳州市委员会全面依法治市委员会办公室《2020 年柳州市法治政府建设工作要点》（柳法办〔2020〕4号）四、提高依法行政实施水平（十二）严格决策程序规定。深入实施新修订的《广西壮族自治区重大行政决策程序规定》，实现重大行政决策合法性审查全覆盖，不断提高行政决策科学化、民主化、法治化水平。（十三）健全重大决策机制。加强公众参与重大行政决策平台建设，进一步健全涉及重大利益调整的民生决策事项论证咨询机制。建立健全重大行政决策责任追究制度及责任倒查机制。（十四）用好政府法律顾问。进一步完善政府法律顾问制度，落实相关要求，防止出现法律顾问“聘而不用”、“顾而不问”的现象，充分发法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政的积极作用。 8、柳州市人民政府关于印发《2020年市政府工作报告目标任务分工方案》的通知（柳政发〔2020〕2号） 9、《2020年柳州市司法行政工作要点》（柳司通〔2020〕18号）11.大力推进法治政府建设。规范重大行政决策程序，全面完成市政府法律事务工作，做好重大决策合法性审查工作等法律事务。全面加强党政机关法律顾问工作，完善政府法律顾问遴选、使用、管理机制，加强公职律师建设，充分发挥法律顾问在党政机关依法决策、依法办事中的作用。 | 陈岚 | 政府法律事务科 | 黄柳健 | 13507723579
2
12 | 20-14-10 | 单位常规性指标 | 依法办理行政复议案件 | 年度任务： 严格依照《行政复议法》的规定开展行政复议工作，复议案件受理率达80%且法定办案期限内办结率达100%，积极采取行政复议巡回庭的方式审理复议案件从而灵活运用调解方式解决纠纷，以年度复议工作登记台账为准。 关键步骤： 1、依法受理行政复议申请，避免出现该受理而不受理行政复议申请的情况，案件受理率力争达到80%，严格依照《行政复议法》的规定对案件进行审理，法定办案期限内办结率达100%，以年度复议工作登记台账为准； 2、创新审理方式，采用行政复议巡回庭的方式深入基层开展案件审理工作从而灵活运用调解方式解决纠纷，以年度复议工作登记台账为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1、《自治区党委 自治区人民政府关于印发<广西壮族自治区法治政府建设实施方案（2016—2020年）>的通知》（桂发〔2016〕24号）：“（61）畅通行政复议申请渠道，切实为群众提供便利。”2、《柳州市司法局关于2019年工作情况和2020年工作计划的报告》：“（八）全面推进其他各项业务工作。努力做好统筹推进全面依法治市和法治政府建设工作”。 | 陈欣 | 行政复议与应诉科(市人民政府行政复议办公室) | 韦怡 | 2820559
13 | 20-14-13 | 自治区绩效考评指标 | 公正司法—公共法律服务体系建设 | 年度工作任务： 1.市公共法律服务中心全部配备自助服务终端、“互联网+”智能展示平台等智能服务设备，配备比例达到100%。 2.县（区）公共法律服务中心配备自助服务终端、“互联网+”智能展示平台等智能服务设备，配备比例达到50%。 3.乡（镇、街道）公共法律服务站配备自助服务终端、“互联网+”智能展示平台等智能服务设备，配备比例达到30%。 关键步骤： 1.根据区司法厅部署及实施方案，提出具体要求下达推进目标任务，以通知文件为准。 2.市公共法律服务中心配备自助服务终端、“互联网+”智能展示平台，以图片为依据。 2.督促县（区）、乡（镇、街道）公共法律服务中心（站）按比例配备自助服务终端、“互联网+”智能展示平台等智能服务设备，以图片为依据。 3.核查自助服务终端、“互联网+”智能展示平台等智能服务设备配备完成情况，以统计表为准。 | 2020-12-31 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1.2020年度设区市推动高质量发展绩效评价指标体系及评分细则（征求意见稿）； 2.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》的通知 中办发【2019】44号 3.自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》的通知 桂办发【2019】32号 4.自治区党委全面依法治区委员会办公室关于印发《<自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见>任务清单》的通知 桂法办通【2020】10号 5.自治区司法厅关于印发《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于加快推进公共法律服务体系建设的意见>和自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅<关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见>工作任务分解表》的通知 桂司通【2020】63号 6.自治区司法厅关于发挥公共法律服务职能作用助力决战决胜脱贫攻坚的通知 桂司通【2020】54号 | 宁琳 | 公共法律服务管理科 | 堵静媛 | 2818540
14 | 20-14-9 | 单位常规性指标 | 加强刑罚执行规范化和安全稳定工作 | 指标内容：为全面学习宣传贯彻《中华人民共和国社区矫正法》，正确执行刑罚，预防和减少犯罪，开展社区矫正规范化建设活动：1、5月底前，制定《柳州市学习宣传贯彻社区矫正法实施方案》，提高社区矫正执法能力和水平；2、5月底前，制定《社区矫正法宣传月活动方案》，将2020年6月份定为“社区矫正法宣传月”，开展学习宣传活动；3、做好社区矫正对象和刑满释放人员新冠肺炎疫情防控工作，确保监管场所安全稳定；4、确保社区矫正对象再犯罪率低于0.2%的水平，以司法部平台数据为准；5、规范开展服刑人员信息核查工作，掌握服刑人员动态信息，确保信息核查率达90%以上，以信息平台数据为准。 关键步骤：1.将学习宣传贯彻社区矫正法作为社区矫正规范化建设基础性工作列入年度社区矫正工作要点，确保工作落实； 2.制定《柳州市学习宣传贯彻社区矫正法实施方案》，为学好用好社区矫正法，推进规范化建设提供保障； 3. 通过开展“社区矫正法宣传月”活动，扩大社区矫正工作影响力； 4.加强指导和沟通协调，指导县区社区矫正和刑满释放人员疫情防控工作，确保安全稳定； 5.加强对各县区社区矫正安全稳定工作的检查指导，确保再犯罪率、信息核查率达标。 | 2020-12-31 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 1.司法部 全国普法办关于深入开展《社区矫正法》学习宣传活动的通知(司发通[2020]3号); 2.自治区党委全面依法治区委员会办公室关于做好2020年＂谁执法谁普法＂工作的通知(桂法办通[2020]7号); 3.关于深入开展《社区矫正法》学习宣传贯彻活动的通知（桂司通〔2020〕32号）; 4.《2020年全区社区矫正工作要点》(桂社区矫正领导小组通〔2020〕2号)； 5.桂新冠防指〔2020〕68号关于印发广西监狱戒毒系统疫情防控工作实施方案的通知。 | 焦保革 | 社区矫正管理科 | 全春华 | 18978089878